## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de substituição de reservatório de água
ENDEREÇO: Câmara Municipal de Paulínia, rua Carlos Pazeti, 290, Jardim Boa Esperança, Paulínia - São Paulo
BASE: CDHU - 188 / SINAPI - | [6 empty] | BDI | 24.5% | BDI | 24.5%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL | TOTAL + BDI | V. UNIT. S/ BDI | TOTAL + BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4740.774 | 5902.2636 |  | 0 | 1.25
1.1 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 4740.774 | 5902.2636 |  | 0 | 1
1.1.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 20 | 15.61 | 312.2 | 388.689 |  | 0 | 15.61
1.1.2 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 6 | 175.43 | 1052.58 | 1310.4621 |  | 0 | 175.43
1.1.3 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3 | 771.09 | 2313.27 | 2880.0212 |  | 0 | 771.09
1.1.5 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 40 | 4.42 | 176.8 | 220.116 |  | 0 | 4.42
1.1.6 | CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 0.4 | 5.69 | 2.276 | 2.8336 |  | 0 | 5.69
1.1.7 | CDHU | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | M3 | 0.4 | 20.12 | 8.048 | 10.0198 |  | 0 | 20.12
1.1.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | M2 | 40 | 21.89 | 875.6 | 1090.122 |  |  | 21.89
2.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 18343.59 | 22837.7696 |  | #REF!
2.1 |  |  | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  |  | 18343.59 | 22837.7696 |  | 0
2.1.1 | CDHU | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 160 | 69.17 | 11067.2 | 13778.664 |  | 0 | 69.17
2.1.2 | CDHU | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1 | 2049.99 | 2049.99 | 2552.2375 |  | 0 | 2049.99
2.1.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 470 | 11.12 | 5226.4 | 6506.868 |  | 0 | 11.12
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 28318.3186 | 35256.3067 |  | 0
3.5 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 1.2 | 71.14 | 85.368 | 106.2832 |  | 0 | 71.14
3.6 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 13.2 | 508.82 | 6716.424 | 8361.9479 |  | 0 | 508.82
3.7 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 13.2 | 102.49 | 1352.868 | 1684.3207 |  | 0 | 102.49
3.8 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 114.21 | 91.06 | 10399.9626 | 12947.9534 |  | 0 | 91.06
3.9 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 1.44 | 740.55 | 1066.392 | 1327.658 |  |  | 740.55
3.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 696.5 | 11.12 | 7745.08 | 9642.6246 |  |  | 11.12
3.11 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 76.3 | 12.48 | 952.224 | 1185.5189 |  |  | 12.48
4.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 3626.034 | 4514.4123 |  | #REF!
4.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [6 empty] | #REF!
4.1.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 1210.604 | 1507.202 |  | 0
4.1.1.2 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 32.3 | 37.48 | 1210.604 | 1507.202 |  | 0 | 37.48
4.1.2 |  |  | REGISTRO |  |  |  | 262.56 | 326.8872 |  | 0
4.1.2.1 | CDHU | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 2 | 131.28 | 262.56 | 326.8872 |  | 0 | 131.28
4.2 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 910.82 | 1133.9709 |  | 0
4.2.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 723.1 | 900.2595 |  | 0
4.2.1.1 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 10 | 72.31 | 723.1 | 900.2595 |  | 0 | 72.31
4.2.2 |  |  | CAIXAS E RALOS |  |  |  | 187.72 | 233.7114 |  | 0
4.2.2.1 | CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 2 | 93.86 | 187.72 | 233.7114 |  | 0 | 93.86
4.3 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 1054.33 | 1312.6409 |  | 0
4.3.1 | CDHU | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 1 | 194.6 | 194.6 | 242.277 |  | 0 | 194.6
4.3.2 | CDHU | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 1 | 230.24 | 230.24 | 286.6488 |  | 0 | 230.24
4.3.3 | CDHU | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1 | 629.49 | 629.49 | 783.7151 |  | 0 | 629.49
5.0 |  |  | PROLONGAMENTO DE REDE DE COMBATE À INCENDIO |  |  |  | 37128.19 | 46224.5966 |  | #REF!
5.1 | CDHU | 46.07.080 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 92 | 300.5 | 27646 | 34419.27 |  |  | 300.5
5.2 | CDHU | 47.01.080 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ UN | UN | 1 | 559.74 | 559.74 | 696.8763 |  |  | 559.74
5.3 | CDHU | 47.05.260 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE, DN= 3´ | UN | 1 | 406.85 | 406.85 | 506.5283 |  |  | 406.85
5.4 | CDHU | 43.10.490 | RETIRADA E INSTALAÇÃO CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H | UN | 1 | 5245 | 5245 | 6530.025 |  |  | 5245
5.5 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 138 | 23.7 | 3270.6 | 4071.897 |  |  | 23.7
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA |  |  |  | 209241.66 | 260505.8667 |  | #REF!
6.1 |  |  | RESERVATÓRIO METÁLICO |  |  |  | 201904 | 251370.48 |  | 0
6.1.1 | COTAÇÃO |  | Reservatório elevado de 60.000 litros,Estrutura: Chapa de aço patinável (Sae 1008) de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural Espessura de Chapa de 3/16, Soldas: internas e externas qualificadas na norma, para processo semi automático(Solda MIG), Fundo: uma demão totalizando 100 a 125 micrômetros de espessura seca de tinta atóxicas Primer Poliamidia de alta espessura, na cor cinza. Acabamento: uma demão totalizando de 100 a 125 micrômetros de espessura seca de tinta atóxicas Epóxi Poliamida Volchen de alta espessura, na cor azul piscina. Pintura externa: tintas especiais de alta proteção contra corrosão, totalizando em média 100 a 120 micrômetros de espessura seca | UM | 1 | 198000 | 198000 | 246510 |  | 0 | 198000
6.1.2 | SINAPI | 89272 | Guindaste Hidráulico Autoprotelido, com lança Telescópica 28,80m, com lança telescópica de 28,80, capacidade máxima de 30 T, potencia de 97 KW, Tração 4x4 - CHP - Diurno AF_11/2014 | Hs | 16 | 244 | 3904 | 4860.48 |  | 0 | 244
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 7337.66 | 9135.3867 |  | 0
7.1 | CDHU | 40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 2 | 40.19 | 80.38 | 100.0731 |  | 0 | 40.19
7.2 | CDHU | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | UN | 2 | 292.24 | 584.48 | 727.6776 |  | 0 | 292.24
7.3 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 41 | 35.85 | 1469.85 | 1829.9633 |  | 0 | 35.85
7.4 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 3 | 29.17 | 87.51 | 108.95 |  | 0 | 29.17
7.5 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 2 | 22.79 | 45.58 | 56.7471 |  | 0 | 22.79
7.6 | CDHU | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 36 | 18.04 | 649.44 | 808.5528 |  | 0 | 18.04
7.7 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 2 | 17.79 | 35.58 | 44.2971 |  | 0 | 17.79
7.8 | CDHU | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 4 | 17.39 | 69.56 | 86.6022 |  | 0 | 17.39
7.9 | CDHU | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 4 | 23.22 | 92.88 | 115.6356 |  | 0 | 23.22
7.10 | CDHU | 39.29.112 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 320 | 6.01 | 1923.2 | 2394.384 |  | 0 | 6.01
7.11 | CDHU | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 120 | 19.16 | 2299.2 | 2862.504 |  | 0 | 19.16
8.0 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 12307.3705 | 15322.6763 |  | 0
8.1 |  |  | CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO E FECHAMENTOS |  |  |  | 12307.3705 | 15322.6763 |  | 0
8.1.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 40 | 4.06 | 162.4 | 202.188 |  | 0 | 4.06
8.1.2 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 7.83 | 91.06 | 712.9998 | 887.6848 |  | 0 | 91.06
8.1.3 | CDHU | 54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | M3 | 2.89 | 128.63 | 371.7407 | 462.8172 |  | 0 | 128.63
8.1.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 120 | 11.12 | 1334.4 | 1661.328 |  | 0 | 11.12
8.1.5 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 8 | 456.42 | 3651.36 | 4545.9432 |  | 0 | 456.42
8.1.6 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 8 | 71.14 | 569.12 | 708.5544 |  | 0 | 71.14
8.1.7 | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 40 | 15.17 | 606.8 | 755.466 |  | 0 | 15.17
8.1.8 | CDHU | 34.05.210 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura | M2 | 48 | 98.89 | 4746.72 | 5909.6664 |  | 0 | 98.89
8.1.9 | CDHU | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 3 | 50.61 | 151.83 | 189.0283 |  | 0 | 50.61
9.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/RETIRADA DA CAIXA D'AGUA EXISTENTE |  |  |  | 14847.68 | 18485.3616
9.1 | SINAPI | 89272 | Guindaste Hidráulico Autoprotelido, com lança Telescópica 28,80m, com lança telescópica de 28,80, capacidade máxima de 30 T, potencia de 97 KW, Tração 4x4 - CHP - Diurno AF_11/2014 | Hs | 32 | 244 | 7808 | 9720.96 |  | 0 | 244
9.2 | SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | HS | 32 | 219.99 | 7039.68 | 8764.4016 |  | 0 | 219.99
TOTAL GERAL | [6 empty] | 335891.2771 | 418184.64 |  | #REF!
Paulínia,

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de substituição de reservatório de água
END: Câmara Municipal de Paulínia, rua Carlos Pazeti, 290, Jardim Boa Esperança, Paulínia - São Paulo
BASE: CDHU - 188 / SINAPI -
Serviços / Meses |  | 01 | 02 | 03 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 100%
|  | 5902.2636 |  |  | 5902.2636
2 | FUNDAÇÕES | 50% | 50% |  | 100%
|  | 11418.8848 | 11418.8848 |  | 22837.7696
3 | INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 100% |  | 100%
|  |  | 35256.3067 |  | 35256.3067
4.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 2257.2062 | 2257.2062 | 4514.4123
5 | PROLONGAMENTO DE REDE DE COMBATE À INCENDIO | 25% | 50% | 25% | 100%
|  | 11556.1491 | 23112.2983 | 11556.1491 | 46224.5966
6 | INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 260505.8667 | 260505.8667
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 4567.6933 | 4567.6933 | 9135.3867
8 | ÁREA EXTERNA |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 15322.6763 | 15322.6763
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/RETIRADA DA CAIXA D'AGUA EXISTENTE |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 18485.3616 | 18485.3616
Total |  | 28877.2975 | 76612.3892 | 312694.9532 | 418184.64
Paulínia,